## Sheet1
2022年中央财政衔接推进乡村振兴项目（崖门镇）补助资金投入项目计划
序号 | 项目性质 | 项目正式名称 | 项目内容（建设、规划、设计等详细内容） | 项目进度 | 项目总投入（万元） | 其中：自筹资金（万元） | 计划使用中央补助资金（万元）
[7 empty] | 二季度 |  |  | 三季度 | 总计
[7 empty] | 4月份 | 5月份 | 6月份
1 | 基层民生工程 | 京背村乡村振兴项目 | 崖门镇京背村乡村振兴工程项目分两期建设，主要修建村内约500米主干道和优化村内水塘建设供村民休闲健身和游客体验的设施。项目面积约19780平方米，水塘北侧道路硬底化，采用混凝土路面，形成围绕水塘环线的休闲散步道。水塘侧边原有树池、花圃外立面改造，沿线空地因地制宜适地适树补充绿化，美化村庄环境，提升村容村貌。增设廊架供村民休闲纳凉；水塘中间增设一条水上木栈道，水上栈道与水塘北侧环步道交接处增设一个休闲廊架，供游客及村民休息停留。京背村西入口牌坊道路增加一条人行道，取消水塘西侧树池，改为人行道便于人车分流。 | 已完成规划设计，计划由村实施，招标后可建设。 | 495 | 342 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153
2 | 基层民生工程 | 崖门镇仙洞古墟提升项目 | 本项目主要对洞北村、洞南村的村道进行升级改造、民房商铺外立面微改造和三线整治，植入崖门镇仙洞古墟历史文化底蕴，突出该片区的地域特色。 | 4月15日完成招标，4月20日完成公示，签订合同后可建设。 | 333 | 133.1 | 99.9 | 0 | 100 | 0 | 199.9
3 | 基层民生工程 | 渔民村道路升级改造项目 | 1.新渔港东巷道路硬底化及排水渠；2.崖南红绿灯路口升级及步行道；3.渔港文化公园党建及文化宣传栏安装；4.金沙新村主道路硬底化及排水；5.崖南卫生院桥至交贝石小学桥路灯；6.交贝石村环村道路硬底化及周边整治；7.崖南南园新村主路面硬底化 |  | 460 | 316 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
4 | 基层民生工程 | 崖门镇南合村学子路升级改造工程 | 项目道路长度为425.971米，20cm厚C30水泥混凝土，包含一个错车道，预制警示桩及相应道路标识指示 | 设计方案优化中 | 96 | 33 | 28.8 | 19.2 | 15 | 0 | 63
5 | 基层民生工程 | 崖门镇南合村北边道路升级改造工程 | 项目道路长度为363.512米，20cm厚C30水泥混凝土，包含一个箱涵升级改造，绿化工程，预制警示桩及相应道路标识指示 | 设计方案优化中 | 90 | 30 | 27 | 18 | 15 | 0 | 60
6 | 基层民生工程 | 崖门镇梁黄屋村梁屋新村村前道路硬底化及停车场工程 | 建设混凝土道路200米，宽11米，厚度0.2米，路面2201.4平方米，公益停车位36个，砌筑雨水井21座、砌筑检查井9座、铺设雨水管377m等 |  | 94 | 65.8 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 28.2
7 | 村庄规划 | 崖门镇京梅村、水背村、洞北村、交贝石村村庄规划优化提升项目 | 对京梅村庄规划、洞北村庄规划、水背村庄规划进行重新编制，对交贝石村庄规划进行规划调整，规划内容包括：现状调查与分析、相关规划解读、生态保护修复、耕地和永久基本农田保护、历史文化传承与保护、农村住房建设及风貌管控、统筹谋划产业发展空间、合理布局基础设施和公共服务设施、村庄安全和防灾减灾、近期建设行动以及实施保障。 |  | 64 | 44.8 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 19.2
8 | 产业扶持 | 天然富硒土地资源调查与成果应用项目 | 为支持富硒产业发展，编制天然富硒土地调查与成果应用项目，开展崖门镇域内的横水村、京梅村等高精度土地质量地球化学调查，补充采集相关土壤、岩石、农产品、人体毛发等样品，查明区内土壤、水、岩石及农作物重金属、硒元素等指标的地球化学特征及分布情况。编制富硒土地划定报告、图件等申报材料，开展富硒科普、宣传、教育活动等。 | 4月15日完成招标，4月20日完成公示，签订合同后可建设。 | 208 | 145.6 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 62.4
9 | 产业扶持 | “兰苹集市”兰花产业发展基地 | 依托明苹古兜林场内的兰花花卉种植基地，整合明苹村的三峡移民村土地和月堂村队址，打造集兰花培育、种植和销售一体的“兰苹集市”项目，采用村企合作模式，带动移民村及周边村民种植和销售兰花，提高村民收入。 |  | 180 | 39.7 | 0 | 54 | 30 | 56.3 | 140.3
10 | 脱贫人口就业帮扶 | 脱贫人口就业帮扶奖励 | 对崖门镇内招聘中西部脱贫人口的企业进行帮扶奖励（按照人社局标准执行）。 |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5
合 计 | [6 empty] | 265.5 | 93.2 | 460 | 56.3 | 875