## 十四五重点项目
附件1
江门市新会区“十四五”交通基础设施项目表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 估算总投资（亿元） | “十四五”计划投资 | 建设时序
合计72个项目，其中包含储备项目28个，“十四五”计划投资约375亿元 |  |  |  | 950.1213 | 374.9271
一、轨道交通（7项） |  |  |  | 246.4 | 81.2
1 | 深茂铁路深圳至江门段（新会段） | 续建 | 国铁I级,新会段6.7公里 | 14.3 | 12.5 | 2020-2025
2 | 珠海至肇庆铁路江门至珠三角枢纽机场段（新会段） | 续建 | 国铁I级,新会段10公里 | 30 | 29.9 | 2020-2025
3 | 珠海至肇庆铁路江门至珠海段（江门段） | 新建 | 国铁I级,全长19公里 | 34 | 30 | 2021-2026
4 | 广佛江城际广州芳村至江门段（新会段） | 新建 | 城际铁路,新会段9公里 | 15.4 | 7.4 | 2022-2027
5 | 广佛江珠城际江门支线（银洲湖城际） | 谋划研究 | 国铁I级,全长38.2公里 | 120 | 0 | 2025-2030
6 | 珠斗城际（深珠铁路西延线）（新会段） | 谋划研究 | 国铁I级,新会段7公里 | 19 | 0 | 2025-2030
7 | 城市轨道交通一号线项目（新会段） | 谋划研究 | 城市轨道,新会段14.4公里 | 13.7 | 1.4 | 2025-2030
二、高快速公路（11项） |  |  |  | 316.08 | 156.28
1.高速路（8项） |  |  |  | 236.28 | 128.78
1 | 中开高速（新会段） | 续建 | 高速公路,新会段41.4公里 | 59.4 | 6.5 | 2016-2022
2 | 银洲湖高速（新会段） | 续建 | 高速公路,新会段42公里 | 99.8 | 94.2 | 2020-2025
3 | 南海至新会高速（新会段） | 新建 | 高速公路,新会段6公里 | 9 | 9 | 2022-2026
4 | 江鹤高速改扩建（新会段） | 新建 | 高速公路,新会段2公里 | 4.08 | 4.08 | 2021-2024
5 | 中江高速改扩建（新会段） | 新建 | 高速公路,新会段2公里 | 4.1 | 4.1 | 2021-2024
6 | 中江高速外海至睦洲支线工程（新会段） | 新建 | 高速公路,全长2.85公里 | 10.9 | 10.9 | 2021-2024
7 | 江珠高速公路扩建工程 | 谋划研究 | 高速公路,新会段14.7公里 | 20.5 | 0 | 2025-2030
8 | 深圳至南宁高速（原斗门至恩平高速公路）（新会段） | 谋划研究 | 高速公路,新会段23.1公里 | 28.5 | 0 | 2025-2030
2.快速路（3项） |  |  |  | 79.8 | 27.5
9 | 广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）工程 | 续建 | 一级公路兼城市快速路,全长28.6公里 | 36.3 | 13.7 | 2018-2022
10 | 广佛江快速通道新会会城至崖门段工程（会城至双水段） | 续建 | 一级公路兼城市快速路,全长23.656公里 | 28.5 | 3.8 | 2014-2025
11 | 广佛江快速通道新会会城至崖门段工程（双水至崖门段） | 新建 | 一级公路兼城市快速路,全长21.126公里 | 15 | 10 | 2025-2030
三、普通国省道（21项） |  |  |  | 269.2127 | 81.1095
1 | 省道S384线大泽至共和段改建工程 | 续建 | 一级公路,全长8.1公里 | 6.43 | 0.53 | 2018-2021
2 | 省道S364外海大桥至江门大道扩建工程 | 续建 | 一级公路兼城市快速路,全长1公里 | 1.6 | 1.2 | 2018-2021
3 | 会港大道一期工程 | 续建 | 一级公路兼城市快速路,全长1公里 | 1.6 | 1 | 2018-2022
4 | 省道S270古港线新会城区段改线工程 | 续建 | 一级公路,全长7.5公里 | 5.9 | 1.7 | 2015-2021
5 | 新中一级公路新建工程 | 续建 | 一级公路兼城市快速路,全长19.1公里 | 12.9 | 0.2 | 2009-2027
6 | 国道G240线新会会城至牛湾段改建工程 | 新建 | 一级公路,全长42.38公里 | 40.1732 | 39.62 | 2021-2028
7 | 省道S385三江洋美至会城银鹭立交段改建工程（银鹭大道东延线） | 新建 | 一级公路,全长8.5公里 | 10 | 3 | 2023-2026
8 | 省道S385线双水小冈至罗坑工业园段改建工程 | 新建 | 一级公路,全长8.7公里 | 9 | 3 | 2023-2026
9 | 省道S532罗坑工业园至双水朱村段改建工程 | 新建 | 一级公路,全长6.5公里 | 7.5 | 2.5 | 2024-2027
10 | 省道S532址山新基村至司前新建村段改建工程 | 新建 | 一级公路兼城市快速路,全长7.559公里 | 7.8795 | 7.8795 | 2022-2025
11 | 省道S271新崖线路面改造工程（南坦桥至梅冈立交段、岭头立交至崔华根桥段） | 新建 | 一级公路,全长4.2公里 | 0.93 | 0.93 | 2024-2026
12 | 省道S272肇珠线睦洲至南镇段改建工程 | 新建 | 一级公路,全长3.0885公里 | 3.6 | 3.6 | 2022-2025
13 | 省道S271延长线新建公路工程一期（银垦大道） | 新建 | 一级公路,全长8.421公里 | 7.17 | 7.17 | 2024-2027
14 | 南门大桥扩建工程 | 谋划研究 | 一级公路,全长3.258公里 | 10.17 | 3.28 | 2023-2028
15 | 新斗跨海通道（滨海新区至珠海富山新城过江通道） | 谋划研究 | 一级公路,全长11.48公里 | 43 | 0.5 | 2024-2028
16 | 省道S269线江海至斗门改线工程(胜利路南延线) | 谋划研究 | 一级公路,全长35公里 | 34.6 | 4.2 | 2024-2027
17 | 省道S272肇珠线南镇至莲溪段改建工程 | 谋划研究 | 一级公路 ,全长8公里 | 2 | 0 | 2023-2027
18 | 省道S272肇珠线牛牯田至新沙段改建工程 | 谋划研究 | 一级公路,全长3.6公里 | 0.76 | 0.2 | 2023-2027
19 | 省道S269线龙泉至南朗段改线工程 | 谋划研究 | 一级公路,全长2公里 | 0.6 | 0.6 | 2024-2028
20 | 沙堆至罗坑公路 | 谋划研究 | 一级公路,全长41公里 | 50 | 0 | 2024-2028
21 | 广东省滨海旅游公路新会段（主线） | 谋划研究 | 一级公路,新会段16公里 | 13.4 | 0 | 2025-2027
四、县道及重要连接线（17项） |  |  |  | 62.6917 | 6.3607
1 | 新县道X575沙堆至古井公路工程 | 新建 | 二级公路,全长6.2公里 | 3.9664 | 3.9654 | 2022-2025
2 | 新会区新马单渡口改建大桥工程 | 新建 | 三级公路,全长1.2公里 | 0.5263 | 0.5263 | 2021-2025
3 | 新县道X578新会区崖门镇乡道Y007洞三线道路改造工程 | 新建 | 三级公路,全长7.7公里 | 0.61 | 0.61 | 2021-2022
4 | 省道S271(崖西村)至华商学院连接公路工程 | 新建 | 一级公路,全长1.289公里 | 0.759 | 0.759 | 2021-2023
5 | 杜阮至大泽公路 | 谋划研究 | 一级公路,全长6公里 | 2.7 | 0.5 | 2025-2027
6 | 国道G228至华立学院连接公路工程 | 谋划研究 | 一级公路,全长3.516公里 | 3.42 | 0 | 2023-2025
7 | 江门市横四干线公路会城七堡至司前段 | 谋划研究 | 一级公路,全长13公里 | 12 | 0 | 2024-2026
8 | 桃源至大泽公路 | 谋划研究 | 一级公路,全长20.816公里 | 30 | 0 | 2025-2026
9 | 乡道Y216改线工程 | 谋划研究 | 二级公路,全长3.894公里 | 3.6 | 0 | 2023-2025
10 | 县道X579玉洲至中兴段改扩建工程 | 谋划研究 | 三级公路,全长2.2公里 | 0.1 | 0 | 2024-2026
11 | 新县道X568田边村至古猛村段改扩建工程 | 谋划研究 | 二、三级公路,全长6.2公里 | 0.21 | 0 | 2024-2026
12 | 新县道X569五堡村至岛桥村段改扩建工程 | 谋划研究 | 三级公路,全长5.7公里 | 0.7 | 0 | 2024-2026
13 | 新县道X570木江村至东凌村段改扩建工程 | 谋划研究 | 二级公路,全长1.8公里 | 0.8 | 0 | 2024-2026
14 | 新县道X572三江墟至良德冲段改扩建工程 | 谋划研究 | 三级公路,全长5.8公里 | 0.8 | 0 | 2024-2026
15 | 新县道X574百顷至大鳌段改扩建工程 | 谋划研究 | 三级公路,全长7.7公里 | 1.2 | 0 | 2024-2026
16 | 新县道X577三益至石步段改扩建工程 | 谋划研究 | 三级公路,全长5.4公里 | 0.8 | 0 | 2024-2026
17 | 新县道X579玉洲至中兴段改扩建工程 | 谋划研究 | 三级公路,全长2.2公里 | 0.5 | 0 | 2024-2026
五、航道码头（16项） |  |  |  | 55.7369 | 49.9769
1 | 崖门出海航道二期工程（原名：崖门万吨级航道整治工程） | 续建 | 67.5公里，1万吨级船舶全潮单向通航，2万吨级乘潮通航 | 17.31 | 15.92 | 2020-2024
2 | 高宝隆物流基地码头工程 | 续建 | 新建2个5000吨级多用途泊位，改造1个3000吨级泊位 | 1.7 | 0.68 | 2014-2022
3 | 嘉洋矿物材料精细加工项目配套码头工程 | 续建 | 2个1万吨级泊位（结构按2万吨预留）及1个1000吨级内泊位 | 0.95 | 0.85 | 2014-2024
4 | 亚太纸业项目配套码头工程 | 续建 | 新建2个5000吨级多用途泊位，1个5000吨级煤炭泊位 | 2.3 | 1.25 | 2012-2022
5 | 双水发电厂5000吨级码头工程 | 续建 | 新建1个5000吨级煤炭泊位，1个5000吨级多用途泊位 | 2 | 2 | 2020-2022
6 | 新会港区博元实业多用途码头工程 | 续建 | 3个1000吨级多用途泊位 | 3 | 2.9 | 2020-2023
7 | 江门港新会港区三和码头改扩建工程 | 新建 | 建设1个3000吨级件杂货泊位，2个3000吨级通用泊位和1个2000吨级通用泊位 | 2.4467 | 2.4467 | 2021-2023
8 | 江门港新会港区穗花码头改扩建工程 | 新建 | 新建1个5000吨级通用泊位 | 1.9436 | 1.9436 | 2022-2024
9 | 江门港新会港区银湖码头工程 | 新建 | 新建5个泊位：1个3.5万吨级通用泊位、1个2万吨级散货泊位和3个3000吨级散货泊位 | 7 | 7 | 2022-2025
10 | 江门市恒达管桩有限公司配套码头项目 | 新建 | 新建1个3000吨级和2个2000吨级泊位 | 1.2 | 1.2 | 2022-2024
11 | 江门市华津金属制品有限公司码头项目 | 新建 | 新建3个3万吨级通用泊位 | 7.1 | 7.1 | 2022-2025
12 | 李锦记新会生产基地码头 | 新建 | 2个1000吨级多用途、通用泊位 | 1 | 1 | 2022-2024
13 | 新会LNG加注站配套码头 | 新建 |  | 0.48657 | 0.48657 | 2022-2024
14 | 新会港区鸿泰码头工程 | 新建 | 新建2个3000吨级通用泊位 | 1.2 | 1.2 | 2023-2024
15 | 新会客运港货运化改造工程项目 | 谋划研究 | 新建1个30000吨，兼顾2个10000吨级多用途泊位 | 4.1 | 2 | 2025-2027
16 | 江门港新会港区崖门作业区10000吨级通用码头工程 | 谋划研究 | 新建1个10000吨级通用泊位 | 2 | 2 | 2024-2026